## 날짜
1차 회의 | 2026-01-13
2차 회의 | 2026-01-16
3차 회의 | 2026-01-19
4차 회의 | 2026-01-26
5차 회의 | 2026-01-29

## 1회차
웹 Application 세미 프로젝트 학사관리시스템(LMS) 1팀
1차 회의록
프로젝트 기간 | 2026-01-13(화) ~ 2026-01-30(금)
회의 날짜 | 2026-01-13
팀장 | 고희권
팀원 | 최지윤,백시현,김현호,신정근
참석자 | 팀원 5명 전원
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | 프로젝트 기획 및 역할 분담
회의록 | 【주요 안건】 1. 프로젝트 주제 선정 - JSP & Servlet 기반 대학 LMS(Learning Management System) 개발 결정 - 사용자: 관리자, 교수, 학생 3개 권한으로 구분 - 핵심 기능: 강의 관리, 수강신청, 출석/성적, 과제/자료, 게시판 2. 기술 스택 결정 - Backend: Java Servlet, JSP - Database: MySQL - Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap - 개발 도구: Eclipse, Tomcat 10.1, Lombok - 버전 관리: Git 3. 역할 분담 - 고희권: Auth/권한/공통 프레임 (로그인, 권한, 예외 처리, 보안) - 백시현: 통계/관리/학사일정 (관리자 대시보드, 학과 관리, 일정 관리) - 신정근: 수강신청 (학생 수강 신청/취소, 시간표, 정원 관리) - 최지윤: 출석/성적 (교수 출석 체크, 성적 입력, 평가 항목) - 김현호: 과제/자료 (게시판, 공지사항, Q&A, 과제 제출) 4. 프로젝트 일정 - 1차: 요구사항 분석 및 DB 설계,화면 설계서,ERD - 2차: 공통 모듈 개발 (인증, 레이아웃) - 3차: 각자 담당 모듈 개발 - 4차: 통합 테스트 및 버그 수정 - 5차: 최종 점검 및 발표 준비 【결정 사항】 - 역할 권한 관리자,교수,학생으로 분리 - 테이블 정의 - 코드 리뷰: 마지막 4차 회의때 기능 설명 및 코드리뷰 【다음 회의 목표】 - DB ERD 설계 완료 - 화면 설계서(Wireframe) 작성 - 각자 담당 기능 상세 요구사항 정리

## 2회차
웹 Application 세미 프로젝트 학사관리시스템(LMS) 1팀
2차 회의록
프로젝트 기간 | 2026-01-13(화) ~ 2026-01-30(금)
회의 날짜 | 2026-01-16
팀장 | 고희권
팀원 | 최지윤,백시현,김현호,신정근
참석자 | 팀원 5명 전원
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | 주제: DB 설계 및 공통 모듈 구조 확정
회의록 | 【주요 안건】 1. 데이터베이스 ERD 검토 - 핵심 테이블: user, student, instructor, department, lecture, enrollment, attendance, score, assignment, notice, qna - user 테이블: role(ADMIN/INSTRUCTOR/STUDENT), status(ACTIVE/INACTIVE) 컬럼 추가 - lecture 테이블: validation(PENDING/CONFIRMED/CANCELED), status(PLANNED/ONGOING/ENDED) 구분 - enrollment 테이블: status(ENROLLED/DROPPED) 관리 - 총 25개 테이블 설계 완료 2. 공통 컴포넌트 설계 (팀원1 주도) - Filter: AccessFilter (권한 체크, 로그인 확인) - Exception: CustomException 계층 (AccessDeniedException, BadRequestException, ResourceNotFoundException 등) - DTO: AccessDTO (세션 정보 관리) - 레이아웃: layout, header, sidebar, footer 공통화 3. Enum 타입 정의 - Role: ADMIN, INSTRUCTOR, STUDENT - LectureStatus: PLANNED, ONGOING, ENDED - LectureValidation: PENDING, CONFIRMED, CANCELED - AttendanceStatus: PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED - EnrollmentStatus: ENROLLED, DROPPED 4. 패키지 구조 합의 - controller: Servlet 컨트롤러 - service: 비즈니스 로직 - model.dao: 데이터 접근 계층 - model.dto: 데이터 전송 객체 - model.enumtype: Enum 타입 - filter: 필터 - exception: 예외 클래스 - utils: 유틸리티 (암호화, 날짜 등) 【결정 사항】 - 비밀번호 암호화: SHA-256 사용 - 날짜/시간 처리: AppTime,AppDate, AppDateTime,Timestamp등 사용 【다음 회의 목표】 - 공통 레이아웃 완성 - 로그인/로그아웃 기능 구현 - 각자 담당 DAO 클래스 작성 시작

## 3회차
웹 Application 세미 프로젝트 학사관리시스템(LMS) 1팀
1차 회의록
프로젝트 기간 | 2026-01-13(화) ~ 2026-01-30(금)
회의 날짜 | 2026-01-19
팀장 | 고희권
팀원 | 최지윤,백시현,김현호,신정근
참석자 | 팀원 5명 전원
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | 기본 기능 개발 현황 점검 및 통합 이슈 논의
회의록 | 【주요 안건】 1. 공통 모듈 개발 완료 (고희권) - LoginController, LoginService 구현 완료 - AccessFilter: 권한별 접근 제어 구현 - 세션 관리: AccessDTO에 userId, role 저장 - 예외 처리: ErrorController에서 일괄 처리 - 비밀번호 재설정: 이메일 토큰 인증 방식 구현 2. 관리자 기능 개발 현황 (백시현) - AdminController 기본 구조 완성 - 대시보드: 강의 통계, 수강 현황, 학과별 집계 기능 - 강의 개설 승인/반려 기능 구현 - 학사일정(SchoolSchedule) 테이블 설계 및 CRUD 구현 - 자동화 작업: 수강신청 기간 종료 시 PENDING → CANCELED 처리 3. 수강신청 기능 개발 현황 (신정근) - EnrollmentController 구현 중 - 수강신청 검증 로직: 정원 체크, 시간표 중복 체크, 신청 기간 체크 - 시간표 조회 기능 구현 - 이슈: 동시성 문제 (같은 강의에 동시 신청) 4. 출석/성적 기능 개발 현황 (최지윤) - AttendanceController, ScoreController 기본 구조 완성 - 출석: 주차별(lecture_session) 관리 방식 채택 - 성적: score_policy 테이블로 평가 항목별 비중 관리 - 성적 계산: 출석 + 과제 + 중간고사 + 기말고사 5. 게시판/과제 기능 개발 현황 (김현호) - NoticeController, QnaController 구현 완료 - 공지사항: 전체/강의별 구분, 상단 고정 기능 - Q&A: 비밀글 기능, 답변 기능 - AssignmentController 구현 중 - 파일 업로드: FileUploadService 구현 【이슈 및 해결 방안】 1. 동시성 문제 (수강신청) - 해결: FOR UPDATE 락 사용하여 정원 체크 - EnrollmentDAO.checkCapacity() 메서드에 적용 2. 권한 체크 중복 코드 - 해결: LectureAccessService 생성하여 공통화 3. 날짜/시간 형식 불일치 - 해결: AppTime, AppDate 유틸리티 클래스 생성 - 시스템 시간 조작 기능 추가 (개발/테스트용) 【결정 사항】 - 코드 컨벤션 통일: Singleton DAO, Service - DTO 필드명: camelCase 사용 - SQL 파일: resources/sql 폴더에 테이블별 분리 - 더미 데이터: 각각의 sql 테이블 생성 밑에 주석 처리 후 INSERT 【다음 회의 목표】 - 각자 담당 기능 80% 완성 - 통합 테스트 시작 - UI/UX 개선 논의

## 4회차
웹 Application 세미 프로젝트 학사관리시스템(LMS) 1팀
1차 회의록
프로젝트 기간 | 2026-01-13(화) ~ 2026-01-30(금)
회의 날짜 | 2026-01-26
팀장 | 고희권
팀원 | 최지윤,백시현,김현호,신정근
참석자 | 팀원 5명 전원
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | 핵심 기능 완성 및 통합 테스트
회의록 | 【주요 안건】 1. 강의 관리 기능 완성 - 강의 개설 신청 (InstructorController) - 강의 정보, 요일/시간, 평가 항목 비중 입력 - validation=PENDING 상태로 저장 - 관리자 승인/반려 (AdminController) - PENDING → CONFIRMED/CANCELED - 학사일정 기준 자동 반려 Job 구현 - 강의 상태 자동 변경 - start_date 도달: PLANNED → ONGOING - end_date 초과: ONGOING → ENDED 2. 수강신청 기능 완성 - 수강신청 페이지: 학과별 강의 목록, 검색 기능 - 수강신청 검증: - 정원 초과 체크 (FOR UPDATE 락) - 시간표 중복 체크 (같은 요일/시간) - 신청 기간 체크 (SchoolSchedule 참조) - 수강취소: enrollment status → DROPPED - 시간표 조회: 월~금 시간표 UI 3. 출석 관리 완성 - 주차별 출석 입력 (lecture_session 기준) - 출석 상태: PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED - 출석 통계: 학생별 출석률 계산 - 출석 이력 관리: 수정 시 로그 기록 4. 성적 관리 완성 - 평가 항목별 점수 입력 - 총점 자동 계산 (비중 적용) - 학점 자동 부여: A+(95~), A(90~), B+(85~) ... 5. 과제/자료 관리 완성 - 과제 등록: 제목, 설명, 마감일, 파일 첨부 - 과제 제출: 학생이 파일 업로드 - 과제 채점: 교수가 점수 입력 【점검 사항】 ✓ 핵심 기능 정상 동작 ✓ 에러 처리 완료 【다음 회의 목표】 - 발표 최종 리허설 - 예상 질문 준비- - 최종 점검

## 5회차
웹 Application 세미 프로젝트 학사관리시스템(LMS) 1팀
1차 회의록
프로젝트 기간 | 2026-01-13(화) ~ 2026-01-30(금)
회의 날짜 | 2026-01-29
팀장 | 고희권
팀원 | 최지윤,백시현,김현호,신정근
참석자 | 팀원 5명 전원
교시명 | 내용
프로젝트 주제 | 최종 테스트
회의록 | 【주요 안건】 1. 최종 통합 테스트 결과 - 전체 기능 정상 동작 확인 - 보안 테스트: 권한 우회 시도 차단 확인 - 브라우저 호환성: Chrome, Firefox, Edge 정상 동작 2. 추가 개발 완료 항목 - 학사 일정 캘린더 뷰 (FullCalendar 라이브러리) - 실시간 시계: 시스템 시간 표시 (개발/테스트 모드) - 케론볼 미니게임: 숨겨진 이스터에그 - 캠퍼스 소개 페이지: About 페이지 3. 코드 정리 및 문서화 - 주석 추가: 각 메서드 설명 작성 - ERD 다이어그램 최종본 작성 4. 더미 데이터 보완 - 각 기능 시연에 필요한 더미데이터 최종추가 【최종 점검 사항】 ✓ 모든 기능 정상 동작 ✓ 에러 처리 완료 ✓ 주석 및 문서화 완료 ✓ 발표 자료 완성 ✓ 시연 환경 준비