## Sheet1
[세미프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | gd-lms
|  | 팀원 | 고희권, 김햔호, 백시현, 신정근, 최지윤
작성자 | - | 작성일 | 2026-01-13
프로젝트 기간 | 2026.01.12-2026.01.30 | 최종 수정일 | 2026-01-29
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 개발일정 | 작업기간 (D) | M | 1월
[6 empty] | W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W
[6 empty] | D | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
분석 | 요구 분석 | 요구사항 정의 | 팀원전체 | 2026-01-12 | 1
|  | 테이블구조 정의 | 팀원전체 | 2026-01-13 | 1
| 프로젝트구조 분석 | index 설정 | 팀원전체 | 2026.1.12-2026.1.13 | 2
|  | 화면설계서 | 팀원전체 | 2026.1.14-2026.1.15 | 2
|  | erd | 팀원전체 | 2026.1.15-2026.1.16 | 2
구현 | 개발 | 1. 로그인 | 고희권 | 2026-01-16
|  | 1.1 로그인 요청 처리 |  | 2026-01-16 | 4
|  | 1.2 아이디 비밀전호 검증 |  | 2026-01-17 | 4
|  | 1.3 로그인 성공 시 세션 생성 |  | 2026-01-18 | 4
|  | 1.4 비밀번호 찾기 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 2.1 로그인 인증 필터 |  | 2026-01-18
|  | 2.1.1 로그인 세션 존재 여부 확인 |  | 2026-01-18 | 3
|  | 2.1.2 비로그인 사용자 접근 차단 |  | 2026-01-19 | 3
|  | 2.1.3 로그인 페이지 리다이렉트 |  | 2026-01-19 | 3
|  | 2.1.3비밀번호 변경 |  | 2026-01-20 | 3
|  | 2.2 화이트리스트 관리 |  | 2026-01-20
|  | 2.2.1 인증 제외 URL 정의 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 2.2.2 정적 리소스(css/js) 예외 처리 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 2.2.3 로그인, 비밀번호 초기화 페이지 예외 처리 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 2.3 권한 필터 |  | 2026-01-21 | 4
|  | 2.3.1 사용자 Role 정보 확인 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 2.3.2 권한별 접근 가능 URL 설정 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 2.3.3 권한 미충족 시 접근 제한 처리 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 3.1 사용자 입력 폼 |  | 2026-01-23 | 4
|  | 3.1.1 사용자 등록 JSP 작성 |  | 2026-01-23 | 4
|  | 3.1.2 필수 입력 항목 구성 |  | 2026-01-23 | 4
|  | 3.2 중복 확인 기능 |  | 2026-01-26
|  | 3.2.1 아이디 중복 확인 비동기 처리 |  | 2026-01-26 | 3
|  | 3.2.2 이메일 중복 확인 비동기 처리 |  | 2026-01-26 | 3
|  | 3.2.3 중복 결과 UI 반영 |  | 2026-01-27 | 3
|  | 3.3 사용자 등록 처리 |  | 2026-01-27 | 3
|  | 3.3.1 사용자 등록 폼 전송 처리 |  | 2026-01-27 | 3
|  | 3.3.2 비밀번호 암호화 |  | 2026-01-28 | 3
|  | 3.3.3 사용자 정보 DB 저장 |  | 2026-01-28 | 3
|  | 3.3.4 사용자 등록 완료 처리 |  | 2026-01-28 | 3
|  | 4.1 파일 업로드 화면 |  | 2026-01-22
|  | 4.1.1 파일 업로드 JSP 작성 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 4.1.2 업로드 UI 구성 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 4.2 파일 업로드 정책 |  | 2026-01-22 | 4
|  | 4.2.1 허용 파일 확장자 정의 |  | 2026-01-23 | 4
|  | 4.2.2 파일 크기 제한 설정 |  | 2026-01-23 | 4
|  | 4.2.3 저장 경로 규칙 정의 |  | 2026-01-24 | 4
|  | 4.3 파일 업로드 처리 |  | 2026-01-24 | 4
|  | 4.3.1 Multipart 요청 처리 |  | 2026-01-24 | 4
|  | 4.3.2 파일 로컬PC 저장 |  | 2026-01-24 | 4
|  | 4.3.3 파일 메타데이터 DB 저장 |  | 2026-01-24 | 4
|  | 4.4 과제 게시판 연계 |  | 2026-01-25 | 4
|  | 4.4.1 과제 게시판 업로드 연동 |  | 2026-01-25 | 4
|  | 4.4.2 업로드 파일 조회 기능 |  | 2026-01-26 | 4
|  | 4.4.3 파일 다운로드 기능 |  | 2026-01-26 | 4
|  | 5.1 역할별 접근 제어 | 김현호 | 2026-01-15 | 3
|  | 6.1 공지사항 |  | 2026-01-17
|  | 6.1.1 공지사항 글쓰기 |  | 2026-01-17 | 4
|  | 6.1.2 공지 유형 선택 |  | 2026-01-18 | 4
|  | 6.1.3강의 선택 |  | 2026-01-18 | 4
|  | 6.1.4 작성 권한 검증 |  | 2026-01-18 | 4
|  | 6.1.5 강사 작성 범위 검증 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 6.2 공지사항 목록 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 6.2.1 공지사항 목록 페이징 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 6.2.2 전체 공지/ 강의 공지 탭 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 6.2.3 강의 선택 필터 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 6.2.4 사용자 강의 목록 조회 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 6.2.5 강의 공지 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 6.3 공지사항 검색 |  | 2026-01-20
|  | 6.3.1 검색 조건 선택 |  | 2026-01-21 | 2
|  | 6.3.2 검색어 적용 및 목록 유지 |  | 2026-01-21 | 2
|  | 6.4 공지사항 상세 조회 |  | 2016-01-21
|  | 6.4.1 조회수 증가 |  | 2016-01-21 | 3
|  | 6.4.2 접근 권한 검증 |  | 2016-01-22 | 3
|  | 6.5 공지사항 수정 |  | 2016-01-22 | 3
|  | 6.5.1 수정 권한 검증 |  | 2016-01-22 | 3
|  | 6.5.2 수정 항목 제한 |  | 2016-01-22 | 3
|  | 6.5.3 수정 후 상세로 이동 |  | 2016-01-23 | 3
|  | 6.7 강좌 삭제 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 6.6 공지사항 삭제 |  | 2026-01-24
|  | 6.6.1 삭제 권한 검증 |  | 2026-01-25 | 5
|  | 6.6.2 소프트 삭제 처리 |  | 2026-01-26 | 5
|  | 6.6.3 삭제 후 목록으로 이동 |  | 2026-01-28 | 5
|  | 7.1 마이페이지 | 신정근 | 2026-01-15
|  | 7.1.1 역할별 화면 및 정보 범위 정의 |  | 2026-01-15 | 5
|  | 7.1.2 화면 설계 |  | 2026-01-16 | 5
|  | 7.1.3 사용자 정보 조회 기능 구현 |  | 2026-01-16 | 5
|  | 7.1.4 사용자 정보 수정 기능 구현 |  | 2026-01-17 | 5
|  | 7.1.5 비밀번호 변경 기능 구현 |  | 2026-01-17 | 5
|  | 7.1.6 기존 아이디, 비밀전호 검증 |  | 2026-01-17 | 5
|  | 7.1.7 새 비밀번호 유효성 검사 |  | 2026-01-18 | 5
|  | 7.1.8 새 비밀번호 변경 처리 |  | 2026-01-19 | 5
|  | 7.1.9 테스트 |  | 2026-01-19 | 5
|  | 7.2 내 강의 목록 |  | 2016-01-19
|  | 7.2.1 수강 상태에 따른 강의 조회 기준 정의 |  | 2016-01-19 | 2
|  | 7.2.2 화면 설계 |  | 2016-01-20 | 2
|  | 7.2.3 수강 중 강의 목록 조회 기능 구현 |  | 2016-01-20 | 2
|  | 7.2.4 수강 완료 강의 목록 조회 기능 |  | 2016-01-21 | 2
|  | 7.2.5 테스트 |  | 2026-01-21 | 2
|  | 8.1 전체 성적 조회 기능 구현 |  | 2026-01-23
|  | 8.1.1 성적 출력 항목 정리 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 8.1.2 화면 설계 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 8.1.3 종료 과목 성적 조회 처리 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 8.1.4 테스트 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 9.1 수강신청 기능 구현 |  | 2026-01-24
|  | 9.1.1 수강 진청 제한 조건 정의 |  | 2026-01-25 | 5
|  | 9.1.2 화면 설계 |  | 2026-01-25 | 5
|  | 9.1.3 강의 목록 조회 기능 구현 |  | 2026-01-25 | 5
|  | 9.1.4 수강 신청 처리 기능구현 |  | 2026-01-26 | 5
|  | 9.1.5 수강 취소 기능 구현 |  | 2026-01-27 | 5
|  | 9.1.6 테스트 |  | 2026-01-28 | 5
|  | 9.1.7 수강 진청 제한 조건 정의 |  | 2026-01-28 | 5
|  | 10.1 학생 개인 스케줄표 기능 구현 |  | 2026-01-21
|  | 10.1.1 스케줄표 출력 기준 정의 |  | 2026-01-21 | 3
|  | 10.1.2 화면 설계 |  | 2026-01-21 | 3
|  | 10.1.3 수강 과목 기반 스케줄표 조회 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 10.1.4 수강 변경 시 시간표 갱신 처리 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 10.1.5 테스트 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 11.1 학과 관리 | 백시현 | 2026-01-15
|  | 11.1.1 모든 학과 조회 기능 구현 |  | 2026-01-15 | 2
|  | 11.1.2 학과 상세 조회 |  | 2026-01-16 | 2
|  | 11.1.3 학과 상세 강사 학생 조회 기능 |  | 2026-01-16 | 2
|  | 11.2 강의 개설 - 관리자 |  | 2026-01-18
|  | 11.2.1 강의 기간 검증 |  | 2026-01-18 | 3
|  | 11.2.2 개설 요청 목록 조회 |  | 2026-01-19 | 3
|  | 11.2.3 요청 강의 승인 및 반려 처리 구현 |  | 2026-01-19 | 3
|  | 11.2.4 처리된 강의 필터링 조회 구현 |  | 2026-01-20 | 3
|  | 12.1 수강 통계 |  | 2026-01-16
|  | 12.1.1 수강 기간 검증 |  | 2026-01-17 | 2
|  | 12.1.2 수강 상태의 충원율 및 통계 구현 |  | 2026-01-17 | 2
|  | 13.1 강의 개설 자동 반려 |  | 2026-01-21
|  | 13.1.1 강의 개설 신청 기간 검증 |  | 2026-01-21 | 3
|  | 13.1.2 일괄 승인 반려 처리 |  | 2026-01-21 | 3
|  | 14.1 강의 자동 개강 및 종강 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 14.1.1 기간 검증 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 14.1.2 강의 상태 종강으로 변경 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 15.1 학사 일정 |  | 2026-01-23
|  | 15.1.1 캘린더 화면 구현 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 15.1.2 학사일정 반영 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 15.1.3 학사일정 개별 조회 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 15.1.4 일정 추가 구현 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 15.1.5 일정 수정 및 삭제 구현 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 16.1 학교 메인 페이지 |  | 2026-01-25
|  | 16.1.1 화면 설계 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 17.1 알림창 |  | 2026-01-26
|  | 17.1.1 화면 설계 |  | 2026-01-26 | 3
|  | 17.1.2 요청 업데이트시 반영 구현 |  | 2026-01-26 | 3
|  | 17.1.3 요청 파일 업로드 구현 |  | 2026-01-26 | 3
|  | 17.1.4 요청 파일 다운로드 구현 |  | 2026-01-27 | 3
|  | 17.1.5 요청안 조회 화면 설계 |  | 2026-01-27 | 3
|  | 17.1.6 요청 파일 다운로드 구현 |  | 2026-01-28 | 3
|  | 17.1.7 사용자 정보 수정 기능 구현 |  | 2026-01-28 | 3
|  | 18.1 담당 강의 목록 | 최지윤 | 2026-01-15
|  | 18.1.1 담당 강의 목록 조회 화면 구현 |  | 2026-01-15 | 3
|  | 18.1.2 학기 기준 담당 강의 필터링 |  | 2026-01-16 | 3
|  | 18.1.3 강의 상태별 분류(진행중/종강/요청) |  | 2026-01-17 | 3
|  | 18.1.4 강의 선택 시 강의 상세 이동 처리 |  | 2026-01-17 | 3
|  | 19.1 강의 상세 |  | 2026-01-17 | 4
|  | 19.1.1 강의 기본 정보 조회 |  | 2026-01-17 | 4
|  | 19.1.2 강의 일정(요일/시간) 조회 |  | 2026-01-18 | 4
|  | 19.1.3 강의 배점 정보 조회 |  | 2026-01-19 | 4
|  | 19.1.4 강의 상세 탭 UI 구성 |  | 2026-01-20 | 4
|  | 19.1.5 접근 권한 검증 처리(강사/학생) |  | 2026-01-20 | 4
|  | 19.2 강의 상세 - 수강생 |  | 2026-01-20
|  | 19.2.1 수강생 목록 조회 |  | 2026-01-20 | 1
|  | 19.2.2 수강생 정보 출력(학번/이름/상태) |  | 2026-01-20 | 1
|  | 19.2.3 수강생 검색 기능 |  | 2026-01-20 | 1
|  | 19.2.4 수강생 수 기준 정원 관리 처리 |  | 2026-01-20 | 1
|  | 19.3 강의 상세 - 출석 |  | 2026-01-21
|  | 19.3.1 출석 세션(차시) 생성 |  | 2026-01-21 | 3
|  | 19.3.2 출석 상태 입력(출석/지각/결석) |  | 2026-01-21 | 3
|  | 19.3.3출석 수정 기능 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 19.3.4 출석 통계 조회 |  | 2026-01-22 | 3
|  | 19.3.5 출석 점수 자동 계산 로직 구현 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 19.3.6 출석 기간 제한 처리 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 19.4 강의 상세 - 성적 |  | 2026-01-23
|  | 19.4.1 성적 목록 조회 화면 구현 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 19.4.2 학생 개인 성적 조회 기능 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 19.4.3 출석 점수 자동 반영 처리 |  | 2026-01-23 | 3
|  | 19.4.4 과제 점수 입력 기능 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 19.4.5 중간고사 점수 입력 기능 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 19.4.6 기말고사 점수 입력 기능 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 19.4.7 성적 입력 기간 검증 처리 |  | 2026-01-24 | 3
|  | 19.4.8 성적 배점 적용 로직 구현 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 19.4.9 출석 미달자 F 처리 로직 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 19.4.10 총점 계산 처리 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 19.4.11 학점 산출 로직 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 19.4.12 학점 계산 기간 제한 처리 |  | 2026-01-25 | 3
|  | 20.1 공통 검증 및 예외 처리 |  | 2026-01-27
|  | 20.1.1 예외 페이지 분기 |  | 2026-01-28 | 2
|  | 21.1 강의 개설 신청 |  | 2026-01-25
|  | 21.1.1 강의 개설 신청 목록 조회 |  | 2026-01-25 | 4
|  | 21.1.2 강의 개설 신청 폼 화면 구현 |  | 2026-01-26 | 4
|  | 21.1.3 강의 개설 신청 데이터 저장 |  | 2026-01-26 | 4
|  | 21.1.4 강의 개설 신청 기간 검증 로직 구현 |  | 2026-01-26 | 4
|  | 21.1.5 강의 개설 신청 수정 기능 |  | 2026-01-27 | 4
|  | 21.1.6 강의 개설 신청 삭제 기능 |  | 2026-01-28 | 4
테스트 | 유지보수 | 버그 보완 | 팀원 전체 | 2026.1.26-2026.1.29 | 4
|  | 전체 유지보수 |  | 2026.1.28-2026.1.29 | 2
| 발표 준비 | ppt 제작 | 팀원 전체 | 2026-01-29 | 1
|  | 시연영상 제작 |  | 2026.1.28-2026.1.29 | 2